## Dashboard Equipe
<your logo> |  | Mapa Equipe | xpto | Projeto: Exemplo
Mapa
Data inicio | 2020-05-11 | [9 empty] | 68.0833
Data Fim | 2020-08-25 | [9 empty] | 1
Hoje | 2020-06-09
|  |  |  | 92.86% | [5 empty] | poder[a
|  |  |  | Evolução Objetivos |  |  | Diferença |  | Consumo de horas
% de Tempo Corrido de Projeto | 27.36% |  |  | 7.14% |  |  |  |  | 16.81%
Ciclo Atual |  | Nota |  | 7.14% | 92.86% |  | 9.667% |  | 16.81% | 83.19%
6 de 6 |  | 68.08%
[5 empty] | Pessoas | 25%
[5 empty] | Pré-Projeto | 18.33%
[5 empty] | Boas Práticas | 11.25% |  | 1.06 | Tempo gasto | Tempo restante
Detalhe de avaliações conforme peso |  |  |  |  | Objetivos | 13.5% |  | 0.29 | 27.36% | 72.64%
Atendimento Objetivos | Medições | 45% |  | burn-up
| Distribuição peso em % | 13.5%
Pré-Projeto | Medições | 91.67%
| Distribuição peso em % | 18.33%
Boas Práticas | Medições | 45%
| Distribuição peso em % | 11.25%
Pessoas | Medições | 100%
| Distribuição peso em % | 25%
Meta de Negócio (bônus) |  | 0%
Total |  | 68.08%
Mapa distribuição das notas
Calibração distribuição
Pilares | Pesos em % |  |  | Fatores mínimos
Atendimento Objetivos | 30 |  |  | 25
Pré-Projeto | 20 |  |  | 5
Boas Práticas | 25 |  |  | 15
Pessoas | 25 |  |  | 15
Datas dos ciclos / Cerimônias
|  |  | Planning | Refinamentos |  |  | Review/Retrô
Pré-game | 30/03/20 à 03/04/20
Sprint 1 | 06/04/20 à 17/04/20 |  | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 2020-04-16 |  | 2020-04-17
Sprint 2 | 20/04/20 à 01/05/20 |  | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 2020-04-29 |  | 2020-04-30
Sprint 3 | 04/05/20 à 15/05/20 |  | 2020-05-04 | 2020-05-07 | 2020-05-14 |  | 2020-05-15
Sprint 4 | 18/05/20 à 29/05/20 |  | 2020-05-18 | 2020-05-21 | 2020-05-28 |  | 2020-05-29
Sprint 5 | 01/06/20 à 12/06/20 |  | 2020-06-01 | 2020-06-04 | 2020-06-10 |  | 2020-06-12
Sprint 6 | 15/06/20 à 26/06/20 |  | 2020-06-15 | 2020-06-18 | 2020-02-25 |  | 2020-06-26
Sprint 7 | 29/06/20 à 10/07/20 |  | 2020-06-29 | 2020-07-02 | 2020-07-08 |  | 2020-07-10
Sprint 8 | 13/07/20 à 24/07/20 |  | 2020-07-13 |  |  |  | 2020-07-17
Pós-implantação | 13/07/20 à 17/07/20 |  | 2020-07-13 |  |  |  | 2020-07-17

## Pré-Projeto
|  |  | Projeto: Exemplo | Mapa Equipe
Atuação pré-projeto
|  | Média geral | 91.6667
|  | Parciais | 91.6667
Check list interno para mensuração de resultados
Foi realizado a Ideação/jornada antes do BC? |  |  | sim | 2 |  | 0 |  | 0
O Product Owner recebeu treinamento ou tem experiência no papel? |  |  | sim | 2 |  | 0 |  | 0
Scrum Master/GP recebeu treinamento ou tem experiência no papel? |  |  | sim | 2 |  | 0 |  | 0
A equipe participou do pré-game? |  |  | sim | 2 |  | 0 |  | 0
Todas as áreas de negócio mapeadas participaram da Ideação e pré-game? |  |  | parcial | 1 |  | 0 |  | 0
Ocorreu Team Buiding e a equipe de desenvolvimento participou? |  |  | sim | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 11 |  | 0 |  | 0
*Opcional
nome | Participação no Projeto
aaa | Líder técnico
bbbb | Desenvolvedor
cccc | Desenvolvedor
ddddd | Desenvolvedor
eeee | Desenvolvedor
ffff | PO
gggg | PO
hhh | QA
iiiii | SM

## Boas Práticas (exec)
Projeto: Exemplo
Boas Práticas |  | Média Geral | 45 | %
|  | Total parcial | 45.8333 | %
Base
Possui políticas explícitas e as cumpre? | Sim - Tem política ¦ parcial - não cumpriu ¦ não - não tem ou não cumpre Politicas explicitas abrange acordo de trabalhos, DOR e DOD |  | sim |  | 2 |  |  | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3
Possui gestão visual de atividades? | Pode ser física ou virtual |  | sim |  | 2 |  |  | 45
Teve Turn Over no ultimo ciclo? | Não, Sim e Parcial se foi saída positiva |  | não |  | 2 |  |  | Ciclo 4 | Ciclo 5 | Ciclo 6
A comunicação entre a equipe de desenvolvimento e SM/GP foi satisfatoria? | Físico ou Remoto |  | sim |  | 2
Alguma métrica de evolução do trabalho? | Sim - Utiliza e faz sentino ¦ Não Não utilzia ¦ Parcial - Utiliza e não faz sentido para a equipe de desenvolvimento |  | sim |  | 2
Houve refinamento (ou ajustes) com a equipe de desenvolvimento para o próximo ciclo? | Se for feita nos ultimos dois dias do ciclo é parcial |  | sim |  | 2
Outros stakeholders participaram durante o último ciclo? | Qualquer evento, principalmete a Review ou Kaizen |  | sim |  | 2
Os membros da equipe tem autonomia para tomada de decisão? | Alta-Sim ¦ Media-Parcial ¦ Baixa- Não |  | parcial |  | 1
O roadmap foi revisitado e melhorado? | Alta-Sim ¦ Media-Parcial ¦ Baixa- Não |  | parcial |  | 1
Existe disponibilidade satisfatória do SM (ou GP).na equipe? | Alta-Sim ¦ Media-Parcial ¦ Baixa- Não |  | sim |  | 2
Existe disponibilidade satisfatória do L.T. (ou Funcional).na equipe? | Alta-Sim ¦ Media-Parcial ¦ Baixa- Não |  | sim |  | 2
Existe disponibilidade satisfatória do P.O (ou responsável de negócio).na equipe? | Alta-Sim ¦ Media-Parcial ¦ Baixa- Não |  | sim |  | 2
|  | sub-total | 91.6667
Método / Framework | [6 empty] | Framework
Qual Método/Framework utilizado? |  | Kanban | 0 | não |  |  | 33.5 | Sim
[7 empty] | 33,6 à 55,6 | Parcial
Kanban | Aplica? |  | 0 |  |  | 0 | 55,7 à 100 | Não
Cadência de reabastecimento (replenishment meeting); | X |  |  |  |  | 0
Cadência diária (Kanban meeting); | X |  |  |  |  | 0
Cadência de planejamento de entrega (delivery planning); | X |  |  |  |  | 0
Cadência de revisão da estratégia (strategy review); | [5 empty] | 0
Cadência de revisão de operações (operations review); | [5 empty] | 0
Cadência de revisão de entrega de serviço (service-delivery review); | X |  |  |  |  | 0
Cadência de análise de risco (risk review) | [5 empty] | 0
4
Scrum |  |  | 0 |  |  | 0
Refinamento | [5 empty] | 0
Planning | [5 empty] | 0
Daily | [5 empty] | 0
Review | [5 empty] | 0
Retro | [5 empty] | 0
Plano de ação da retrô realizado | [5 empty] | 0
Tradicional |  |  | 0 |  |  | 0
Alinhamento de Baseline cada ciclo | X |  |  |  |  | 0
Reunião diária | X |  |  |  |  | 0
Ciclo de aprendizado e planos de ação | X |  |  |  |  | 0
Ferramenta de controle de andamento | X |  |  |  |  | 0
Avanço ocorreu como planejado | [5 empty] | 0
4

## Atendimento Objetivos
Projeto: Exemplo
|  |  | Média Geral | 45
|  |  | Avanço de Objetivo | 35 | 70%
Objetivos Entregas |  |  | Avanço Físico | 10 | até 30%
| Ciclo Atual | 6 de 6 | Total parcial | 45 |  |  |  |  | Totais
Avanço
Calculadora de avanço | peso do entregável | evolução % por peso | % evolução | Historias | Histórias entregues | 7.14%
Welcome Kit Digital | 7.1429 | 7.1429 | 100 | 80 | 80 |  |  |  | Ciclo 1 |  | Ciclo 2 |  | Ciclo 3
Teleorientação (Android) | 7.1429 | [7 empty] | 45
Teleorientação (IOS) | 7.1429 | [7 empty] | Ciclo 4 |  | Ciclo 5 |  | Ciclo 6
Ajuda na navegação do beneficiário | 7.1429
Atualização dados cadastrais | 7.1429
FAQ + Busca | 7.1429
Atualização Apps | 7.1429
Melhorias e Expansão Indicação Qualificada (busca de dentista) | 7.1429
Novo Portal | 7.1429
NPS | 7.1429
Facebook e Google | 7.1429
Face ID | 7.1429
Mapeamento do CRM | 7.1429
Taggeamento | 7.1429
|  |  |  | Evolução Avaliada | 7.1429
|  | Avanço Projetado | [6 empty] | Entregas parciais
| Inicio | 0 | Entregue |  |  | 50 |  |  | Sim |  | Parcial |  | Não
Evolução Ciclo 1 | esperado | 16.6667 | 7.14 | parcial | 7.14 | 50 |  | > | 14.6667 | < | 6.6667 | < | 0
Evolução Ciclo 2 | esperado | 33.3333 | 0 |  |  |  |  | > | 31.3333 | < | 23.3333 | < | 15.3333
Evolução Ciclo 3 | esperado | 50 | 0 |  |  |  |  | > | 48 | < | 40 | < | 32
Evolução Ciclo 4 | esperado | 66.6667 | 0 |  |  |  |  | > | 64.6667 | < | 56.6667 | < | 48.6667
Evolução Ciclo 5 | esperado | 83.3333 | 0 |  |  |  |  | > | 81.3333 | < | 73.3333 | < | 65.3333
Evolução Ciclo 6 | esperado | 100 | 0 |  |  |  |  | > | 98 | < | 90 | < | 82
6
Avanço Físico | [8 empty] | Entregas parciais
Teve entrega de valor no primeiro ciclo | Apenas se comprovar, com aceite de P.O. e avaliação de resultado |  |  |  | Sim | 1 |  |  | >=3 entregas |  | 2 entregas |  | 1 entrega
Teve entrega de valor no segundo ciclo | Apenas se comprovar, com aceite de P.O. e avaliação de resultado |  |  |  | Não | 0 |  |  | 30% |  | 20% |  | 10%
Teve entrega de valor no terceiro ciclo | Apenas se comprovar, com aceite de P.O. e avaliação de resultado |  |  |  | Não | 0
Teve entrega de valor no quarto ciclo | Apenas se comprovar, com aceite de P.O. e avaliação de resultado |  |  |  | Não | 0
Teve entrega de valor no quinto ciclo | Apenas se comprovar, com aceite de P.O. e avaliação de resultado |  |  |  | Não | 0
Teve entrega de valor no sexto ciclo | Apenas se comprovar, com aceite de P.O. e avaliação de resultado |  |  |  | Não | 0
|  |  |  | Avanço Físico | 10 |  | %

## Entrega de Valor (hidden)
[5 empty] | xpto | Mapa Equipe |  | Projeto: Exemplo
| Avaliação de Objetivos | [6 empty] | Total | 0.003846%
[8 empty] | Bonus Calculado | 0%
|  | Critérios | Critérios |  | Meta Bonus
|  | 0% | à | 29% | 0% |  |  | Resultados em %
|  | 30% | à | 79% | 3% |  |  | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3
|  | 80% | à | 100% | 5% |  |  | 0.0038457 | 0.0038457 | 0.0038457
Coleta de Dados
|  | Mensuração de Resultados |  |  | Item |  | Numero desejado | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3
| 1 | Aumento de Downloads na platarorma |  |  | Números da Playstore |  | 1003 | 1 | 1 | 1
| 2 | Numero de vendas para PF |  |  | Crescer 80% |  | 20000
| 3 | Emissão de boletos digital |  |  | Dobrar o volume emitido |  | 5000
KT
Encerramento
Meta bonus -> Meta de negócio

## Pessoas
| xpto | Projeto: Exemplo
Specific Happines Wall | [7 empty] | ✔ |  | ◉ |  | ✘
|  | Score médio Atual | 100 | [9 empty] | 🙁 😐 🙂
|  | medição atual | 100
| Boas Práticas | Resultados | Clima da equipe
| ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 2 |  | Totais
| ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 2 |  | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3 | Ciclo 4
| ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 2 |  | 100
| ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 2 |  | Ciclo 5 | Ciclo 6 | Ciclo 7 | Ciclo 8
| ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 2
| ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 2
| ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 2
| ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 2 |  | Evidenciar acordos de boas praticas - vide framework
[7 empty] | Total de votantes | 8 |  | 8 |  | 8
[7 empty] | Max nota | 16 |  | 16 |  | 16
[7 empty] | Soma das notas | 16 |  | 16 |  | 16
[7 empty] | % de satisfação | 100 |  | 100 |  | 100
[7 empty] | Score medio | 2 |  | 2 |  | 2

## Controle de Horas
|  |  | xpto | Mapa Equipe |  | Projeto: Exemplo
Consumo de horas
| Semanas de projeto |  |  |  |  | Consultoria |  | Horas previstas | Horas Gastas |  | 16.81%
| Tempo de ciclo |  |  | 2 semanas |  | Just Digital |  | 2380 | 400
| Total de Horas previstos |  |  | 2380
|  |  | Tempo restante |  |  | Total de horas contratadas |  | 2380 | 400
[8 empty] | Resta | 1980
|  | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | saldo dev
| Horas previstas | 2380 | [10 empty] | 2380 | Total execução
| % de distribuição | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | %
| Consultor | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | [6 empty] | Total Consultor
Just Digital
1 |  | 100 | [10 empty] | 100
2 |  | 100 | [10 empty] | 100
3 |  | 100 | [10 empty] | 100
4 |  | 100 | [10 empty] | 100
0
Note on D19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 96 horas da Luciana foram usadas para a Mariana finalizar o Blue Print

## nota de relesase1.0
1.0 | Funcional
Bugs
erro em gráfico burnup
marcação automatica do ciclo