## Dashboard Equipe
|  | Mapa Equipe |  | Projeto Teste
Créditos Cristiano Moraes | versão 1.1 maps@agilekanban.org
Data inicio | 2020-05-11 | [8 empty] | 72.4148
Data Fim | 2020-08-25 | [8 empty] | 1
Hoje | 2020-07-19
|  |  | 57% | [5 empty] | poder[a
|  |  | Evolução Objetivos |  |  | Diferença |  | Consumo de horas
% de Tempo Corrido de Projeto | 65.09% |  | 43% |  |  |  |  | 51.98%
Ciclo Atual |  | Nota | 43% | 57% |  | 8.976% |  | 51.98% | 48.02%
4 de 6 |  | 72.41%
|  |  |  | Pessoas | 23.7%
|  |  |  | Pré-Projeto | 18.33%
|  |  |  | Boas Práticas | 22% |  | 1.06 | Tempo gasto | Tempo restante
Detalhe de avaliações conforme peso |  |  |  | Objetivos | 8.379% |  | 0.69 | 65.09% | 34.91%
Atendimento Objetivos | Medições | 27.93%
| Distribuição peso em % | 8.379%
Pré-Projeto | Medições | 91.67%
| Distribuição peso em % | 18.33%
Boas Práticas | Medições | 88.02%
| Distribuição peso em % | 22%
Pessoas | Medições | 94.79%
| Distribuição peso em % | 23.7%
Meta de Negócio (bônus) |  | 0%
Total |  | 72.41%
Mapa distribuição das notas
Setup Calibração distribuição
Pilares | Pesos em % |  | Fatores mínimos
Atendimento Objetivos | 30 |  | 25
Pré-Projeto | 20 |  | 5
Boas Práticas | 25 |  | 15
Pessoas | 25 |  | 15
Créditos Cristiano Moraes
maps@agilekanban.org

## Pré-Projeto
|  |  | Projeto Teste | Mapa Equipe
Apenas avaliado uma vez no início do projeto
Atuação pré-projeto
|  | Média geral | 91.6667
|  | Parciais | 91.6667
Check list interno para mensuração de resultados |  |  | Release 1 |  | Release 2 |  | Release 3
Foi realizado a Ideação/jornada antes do BC? |  |  | sim | 2 |  | 0 |  | 0
O Product Owner recebeu treinamento ou tem experiência no papel? |  |  | sim | 2 |  | 0 |  | 0
Scrum Master/GP recebeu treinamento ou tem experiência no papel? |  |  | sim | 2 |  | 0 |  | 0
A equipe participou do pré-game? |  |  | sim | 2 |  | 0 |  | 0
Todas as áreas de negócio mapeadas participaram da Ideação e pré-game? |  |  | parcial | 1 |  | 0 |  | 0
Ocorreu Team Buiding e a equipe de desenvolvimento participou? |  |  | sim | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Release 1 | 0 | Release 2 | 0 | Release 3 | 0
|  |  |  | 11 |  | 0 |  | 0
*Opcional
nome | Participação no Projeto
Líder técnico
Desenvolvedor
Desenvolvedor
Desenvolvedor
Desenvolvedor
PO
PO
QA
SM

## Entrega de Valor (hidden)
[5 empty] | 0 | Mapa Equipe |  | Projeto Teste
| Avaliação de Objetivos | [6 empty] | Total | 0.003846%
[8 empty] | Bonus Calculado | 0%
|  | Critérios | Critérios |  | Meta Bonus
|  | 0% | à | 29% | 0% |  |  | Resultados em %
|  | 30% | à | 79% | 3% |  |  | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3
|  | 80% | à | 100% | 5% |  |  | 0.0038457 | 0.0038457 | 0.0038457
Coleta de Dados
|  | Mensuração de Resultados |  |  | Item |  | Numero desejado | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3
| 1 | Aumento de Downloads na platarorma |  |  | Números da Playstore |  | 1003 | 1 | 1 | 1
| 2 | Numero de vendas para PF |  |  | Crescer 80% |  | 20000
| 3 | Emissão de boletos digital |  |  | Dobrar o volume emitido |  | 5000
KT
Encerramento
Meta bonus -> Meta de negócio

## Boas Práticas (exec)
Projeto Teste
Boas Práticas |  | Média Geral | 88.02 | %
|  | Total parcial | 87.5 | %
Base | [6 empty] | - Todo fim de Sprint Lançar esta nota final no ciclo
Possui políticas explícitas e as cumpre? | Sim - Tem política ¦ parcial - não cumpriu ¦ não - não tem ou não cumpre Politicas explicitas abrange acordo de trabalhos, DOR e DOD |  | sim |  | 2 |  |  | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3
Possui gestão visual de atividades? | Pode ser física ou virtual |  | sim |  | 2 |  |  | 95.83 | 83.33 | 85.42
Teve Turn Over no ultimo ciclo? | Não, Sim e Parcial se foi saída positiva |  | não |  | 2 |  |  | Ciclo 4 | Ciclo 5 | Ciclo 6
A comunicação entre a equipe de desenvolvimento e SM/GP foi satisfatoria? | Físico ou Remoto |  | sim |  | 2 |  |  | 87.5
Alguma métrica de evolução do trabalho? | Sim - Utiliza e faz sentino ¦ Não Não utilzia ¦ Parcial - Utiliza e não faz sentido para a equipe de desenvolvimento |  | sim |  | 2
Houve refinamento (ou ajustes) com a equipe de desenvolvimento para o próximo ciclo? | Se for feita nos ultimos dois dias do ciclo é parcial |  | sim |  | 2
Outros stakeholders participaram durante o último ciclo? | Qualquer evento, principalmete a Review ou Kaizen |  | sim |  | 2
Os membros da equipe tem autonomia para tomada de decisão? | Alta-Sim ¦ Media-Parcial ¦ Baixa- Não |  | sim |  | 2
O roadmap foi revisitado e melhorado? | Alta-Sim ¦ Media-Parcial ¦ Baixa- Não |  | sim |  | 2
Existe disponibilidade satisfatória do SM (ou GP).na equipe? | Alta-Sim ¦ Media-Parcial ¦ Baixa- Não |  | sim |  | 2
Existe disponibilidade satisfatória do L.T. (ou Funcional).na equipe? | Alta-Sim ¦ Media-Parcial ¦ Baixa- Não |  | sim |  | 2
Existe disponibilidade satisfatória do P.O (ou responsável de negócio).na equipe? | Alta-Sim ¦ Media-Parcial ¦ Baixa- Não |  | sim |  | 2
|  | sub-total | 100
Método / Framework |  | selecione: |  |  |  |  | Framework
Qual Método/Framework utilizado? |  | Kanban | 75 | sim |  |  | 33.5 | Sim
[7 empty] | 33,6 à 55,6 | Parcial
Kanban | Aplica? |  | 75 |  |  | 1.5 | 55,7 à 100 | Não
Cadência de reabastecimento (replenishment meeting); | X | sim |  |  |  | 2
Cadência diária (Kanban meeting); | X | sim |  |  |  | 2
Cadência de planejamento de entrega (delivery planning); | X | sim |  |  |  | 2
Cadência de revisão da estratégia (strategy review); |  | sim |  |  |  | 0
Cadência de revisão de operações (operations review); |  | sim |  |  |  | 0
Cadência de revisão de entrega de serviço (service-delivery review); | X | não |  |  |  | 0
Cadência de análise de risco (risk review) |  | não |  |  |  | 0
4
Scrum |  |  | 0 |  |  | 0
Refinamento | [5 empty] | 0
Planning | [5 empty] | 0
Daily | [5 empty] | 0
Review | [5 empty] | 0
Retro | [5 empty] | 0
Plano de ação da retrô realizado | [5 empty] | 0
Tradicional |  |  | 0 |  |  | 0
Alinhamento de Baseline cada ciclo | X |  |  |  |  | 0
Reunião diária | X |  |  |  |  | 0
Ciclo de aprendizado e planos de ação | X |  |  |  |  | 0
Ferramenta de controle de andamento | X |  |  |  |  | 0
Avanço ocorreu como planejado | [5 empty] | 0
4

## Objetivos
Projeto Teste
[5 empty] | Média Geral | 27.93
[5 empty] | Avanço de Objetivo | 8.75 | 70%
Objetivos Entregas |  |  |  |  | Avanço Físico | 10 | até 30%
|  | Sprint | 4 de 6 |  | Total parcial | 18.75
18 | [7 empty] | Avanço | - Todo fim de Sprint Lançar esta nota final no ciclo
Lista de épicos (total de itens 18) | MOSCOW (1 à 4) | peso % | evolução % por peso |  | % evolução | Historias | Histórias entregues | #N/A |  | Totais
Epico 1 | 2 | 4.4444 | 4.4444 |  | 100 | 3 | 3 |  |  | Ciclo 1 |  | Ciclo 2 |  | Ciclo 3
Epico 2 | 2 | 4.4444 | 4.4444 |  | 100 | 1 | 1 |  |  | 45 |  | 27.05 |  | 21.67
Epico 3 | 3 | 6.6667 | 6.6667 |  | 100 | 1 | 1 |  |  | Ciclo 4 |  | Ciclo 5 |  | Ciclo 6
Epico 4 | 1 | 2.2222 | 2.2222 |  | 100 | 6 | 6 |  |  | 18
Epico 5 | 4 | 8.8889
Epico 6 | 2 | 4.4444 | 4.4444 |  | 100 | 4 | 4
Epico 7 | 2 | 4.4444 | 4.4444 |  | 100 | 1 | 1
Epico 8 | 4 | 8.8889 | 8.8889 |  | 100 | 1 | 1
Epico 9 | 3 | 6.6667
Epico 10 | 4 | 8.8889
Epico 11 | 1 | 2.2222
Epico 12 | 4 | 8.8889
Epico 13 | 4 | 8.8889
Epico 14 | 3 | 6.6667
Epico 15 | 1 | 2.2222
Epico 16 | 1 | 2.2222
Epico 17 | 1 | 2.2222
Epico 18 | 3 | 6.6667
[6 empty] | Evolução Avaliada | 35.5556 |  | Todo fim de Sprint Lançar esta nota no ciclo
4 - Must Have (Deve ter) |  |  | Avanço Projetado | Entregue | [6 empty] | Entregas parciais
3 - Should Have (Deveria ter) |  | Inicio | 0 | 0 |  | Entrega |  | 12.5 |  |  | Sim |  | Parcial |  | Não
2 - Could Have (Poderia ter) |  | Evolução Ciclo 1 | 16.6667 | 8 |  | parcial | 8 | 50 |  | > | 14.6667 | < | 6.6667 | < | 0
1 - Won’t Have (Não terá) |  | Evolução Ciclo 2 | 33.3333 | 11 |  | não | 11 | 0 |  | > | 31.3333 | < | 23.3333 | < | 15.3333
|  | Evolução Ciclo 3 | 50 | 29 |  | não | 29 | 0 |  | > | 48 | < | 40 | < | 32
|  | Evolução Ciclo 4 | 66.6667 | 43 |  | não | 43 | 0 |  | > | 64.6667 | < | 56.6667 | < | 48.6667
|  | Evolução Ciclo 5 | 83.3333 | #N/A | [5 empty] | > | 81.3333 | < | 73.3333 | < | 65.3333
|  | Evolução Ciclo 6 | 100 | #N/A | [5 empty] | > | 98 | < | 90 | < | 82
6
Avanço Físico | [9 empty] | Entregas parciais
Teve entrega de valor no primeiro ciclo | [6 empty] | Sim | 1 |  | >=3 entregas |  | 2 entregas |  | 1 entrega
Teve entrega de valor no segundo ciclo | [6 empty] | Não | 0 |  | 30% |  | 20% |  | 10%
Teve entrega de valor no terceiro ciclo | [6 empty] | Não | 0
Teve entrega de valor no quarto ciclo | [6 empty] | Não | 0
Teve entrega de valor no quinto ciclo | [6 empty] | Não | 0
Teve entrega de valor no sexto ciclo | [6 empty] | Não | 0
[6 empty] | Avanço Físico | 10 |  | %

## Pessoas
Projeto Teste
Specific Happines Wall | [7 empty] | ✔ |  | ◉ | ✘
|  | Score médio Atual | 94.79 | [8 empty] | 🙁 😐 🙂
|  | medição atual | 95.8333
| Boas Práticas | Resultados | Clima da equipe |  |  |  |  | - Todo fim de Sprint Lançar esta nota final no ciclo
| ✔ | ◉ | ✔ | 2 | 1 | 2 |  | Totais
| ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 2 |  | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3
| ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 2 |  | 100 | 83.33 | 100
| ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 2 |  | Ciclo 4 | Ciclo 5 | Ciclo 6
| ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 2 |  | 95.83
| ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 2
| ✔ | ◉ | ✔ | 2 | 1 | 2
| ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 2 |  | Evidenciar acordos de boas praticas - vide framework
| ✔ | ✔ | ✔
[7 empty] | Total de votantes | 8 |  | 8 | 8
[7 empty] | Max nota | 16 |  | 16 | 16
[7 empty] | Soma das notas | 16 |  | 14 | 16
[7 empty] | % de satisfação | 100 |  | 87.5 | 100
[7 empty] | Score medio | 2 |  | 1.75 | 2

## Controle de Horas
Projeto Teste
Consumo de horas
| Semanas de projeto | [5 empty] | Consultoria | Horas previstas | Horas Gastas |  | 51.98%
| Tempo de ciclo |  |  | 2 semanas |  |  | XPTO | 2380 | 1237.02
| Total de Horas previstos |  |  | 2380
|  |  | Tempo restante |  |  |  | Total de horas contratadas | 2380 | 1237.02
[8 empty] | Resta | 1142.98
|  | Maio | Junho | Julho | Agosto |  | saldo dev
| Horas previstas | 680 | 680 | 680 | 340 | [7 empty] | 2380 | Total execução
| % de distribuição | 28.5714 | 28.5714 | 28.5714 | 14.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | %
| Consultor | Pré Projeto (11/05 a 14/05) | Ciclo 1 (15/05 a 29/05) | Ciclo 2 (01/06 a 12/06) | Ciclo 3 (15/06 a 26/06) | Ciclo 4 (29/06 a 10/07) | Ciclo 5 (13/07 a 24/07) | Ciclo 6 (27/07 a 07/08 | Pos Produção (10/08 a 25/08) |  |  |  | Total Consultor
0
Dev 1 |  | 32.04 | 64.81 | 73.09 | 70.43 | 78.95 | [6 empty] | 319.32
Dev 2 |  | 32.41 | 74.88 | 68.47 | 70.07 | 78.82 | [6 empty] | 324.65
Dev 3 |  | 32.77 | 72.31 | 69.24 | 69.44 | 79.41 | [6 empty] | 323.17
Dev 4 |  | 32 | 72 | 72 | 0 | 0 | [6 empty] | 176
Dev 5 |  | 0 | 0 | 0 | 16.51 | 77.37 | [6 empty] | 93.88

## resumo
Resumo para consolidar projetos
Nome do projeto | nota atual | data inicio | data fim | Geral | AO - Ciclo 1 | AO - Ciclo 2 | AO - Ciclo 3 | AO - Ciclo 4 | AO - Ciclo 5 | AO - Ciclo 6 | AO - Ciclo 7 | AO - Ciclo 8 | AO - Ciclo 9 | AO - Ciclo 10 | AO - Ciclo 11 | AO - Ciclo 12 | AO - Ciclo 13 | AO - Ciclo 14 | BP - Ciclo 1 | BP - Ciclo 2 | BP - Ciclo 3 | BP - Ciclo 4 | BP - Ciclo 5 | BP - Ciclo 6 | BP - Ciclo 7 | BP - Ciclo 8 | BP - Ciclo 9 | BP - Ciclo 10 | BP - Ciclo 11 | BP - Ciclo 12 | BP - Ciclo 13 | BP - Ciclo 14 | P - Ciclo 1 | P - Ciclo 2 | P - Ciclo 3 | P - Ciclo 4 | P - Ciclo 5 | P - Ciclo 6 | P - Ciclo 7 | P - Ciclo 8 | P - Ciclo 9 | P - Ciclo 10 | P - Ciclo 11 | P - Ciclo 12 | P - Ciclo 13 | P - Ciclo 14 | Previstas | Realizadas | Usa? | OBS
Projeto Teste | 72.41% | 2020-05-11 | 2020-08-25 | 91.6667 | 45 | 27.05 | 21.67 | 18 | 0 | 0 | [8 empty] | 95.83 | 83.33 | 85.42 | 87.5 | 0 | 0 | [8 empty] | 100 | 83.33 | 100 | 95.83 | 0 | 0 | [8 empty] | 2380 | 1237.02 | x